## 渭河中游2000万
附件:
2008年渭河中游防洪治理工程中央预算内投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 投资来源 | 总投资 | 截止目前累计投资 | 2008年计划 |  | 备注
[8 empty] | 投资 | 主要建设内容
| 合计 |  |  |  | 小计 |  |  | 3687
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 2000
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 1687
一 | 西安市 |  |  |  | 小计 |  |  | 1181
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 600
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 581
1 | 渭河周至联三段堤防加固工程 | 新建 | 加固培厚堤防600米（14+000-14+600），新建护基短丁坝9座 | 2008-2009 | 小计 | 430 |  | 430 | 加固培厚堤防600米（14+000-14+600），新建护基短丁坝9座 | 陕水规计发[2008]468号批施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 200
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 230
2 | 渭河周至黑河入渭口左岸新修续建堤防工程 | 新建 | 新修堤防1300米（L2+328-L1+028） | 2008-2009 | 小计 | 433 |  | 433 | 新修堤防1300米（L2+328-L1+028） | 陕水规计发[2008]469号批施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 200
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 233
3 | 渭河户县周户交界段堤防加固工程 | 新建 | 加固培厚堤防1000米（46+221-47+221），加固护基短丁坝15座 | 2008-2009 | 小计 | 318 |  | 318 | 加固培厚堤防1000米（46+221-47+221），加固护基短丁坝15座 | 陕水规计发[2008]470号批施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 200
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 118
二 | 宝鸡市 |  |  |  | 小计 |  |  | 1357
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 700
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 657
1 | 渭河宝鸡福林堡段堤防加固工程 | 新建 | 加固堤防2564米，新建丁坝9座，加固护基坝12座，新修支流入渭口堤防1300米，新修上堤路1条 | 2006-2008 | 小计 | 1569 | 370 | 1199 | 堤防、丁坝、护基坝建设，建成 | 陕水规计发[2006]82号批复施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  | 250 | 600
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  | 120 | 599
2 | 渭河陈仓区宝丰段堤防加固工程 | 新建 | 加高培厚堤防420米（19+795-20+215），新建护基短丁坝1座 | 2008-2009 | 小计 | 158 |  | 158 | 加高培厚堤防420米（19+795-20+215），新建护基短丁坝1座 | 陕水规计发[2008]464号批复施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 100
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 58
三 | 咸阳市 |  |  |  | 小计 |  |  | 1149
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 700
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 449
1 | 渭河咸阳城区安村段护岸工程 | 新建 | 新修坡式浆砌块石护岸617米（3+171-2+553） | 2008-2009 | 小计 | 478 |  | 478 | 新修坡式浆砌块石护岸617米（3+171-2+553） | 陕水规计发[2008]465号批施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 260
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 218
2 | 渭河武功洪寨段堤防加固工程 | 新建 | 加固堤防1506米（0+000-1+506），新建护基坝8座，加固护基坝22座，新修上堤路206米 | 2008-2009 | 小计 | 377 |  | 377 | 加固堤防1506米（0+000-1+506），新建护基坝8座，加固护基坝22座，新修上堤路206米 | 陕水规计发[2008]466号批施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 250
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 127
3 | 渭河兴平田阜马坊段堤防加固工程 | 新建 | 加固堤防640米（24+502-25+142），加固护基坝16座 | 2008-2009 | 小计 | 294 |  | 294 | 加固堤防640米（24+502-25+142），加固护基坝16座 | 陕水规计发[2008]467号批施工图设计
[5 empty] | 中央预算内资金 |  |  | 190
[5 empty] | 市县（单位）配套 |  |  | 104