## 【01】总概算表
陈仓区石羊庙千河大桥项目初步设计概算表
项目 | 工程或费用名称 | 概算（元）
| 第一部分 建筑安装工程费 | 16067212
一 | 临时工程 | 188157
二 | 路基工程 | 4991455
三 | 路面工程 | 3633601
四 | 桥梁涵洞工程 | 6334978
五 | 交叉工程 | 392280
七 | 公路设施及预埋管线工程 | 494912
八 | 绿化及环境保护工程 | 31829
| 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 19800
三 | 办公及生活用家具购置 | 19800
| 第三部分 工程建设其他费用 | 6242017
一 | 土地征用及拆迁补偿费 | 3111762
二 | 建设项目管理费 | 1022608
1 | 建设单位管理费 | 442765
2 | 工程监理费 | 482016
3 | 设计文件审查费 | 16067
4 | 竣（交）工验收试验检测费 | 81760
四 | 建设项目前期工作费 | 1446049
十一 | 建设期贷款利息 | 661598
| 第一、二、三部分费用合计 | 22329029
| 预备费 | 1083372
二 | 2.基本预备费 | 1083372
| 概算总金额 | 23412401
| 公路基本造价 | 23412401

## 表3
公路工程各阶段工程造价汇总表
表3
建设项目名称：310国道渭南过境一级公路工程 | [9 empty] | 造价文件类型:初步设计概算
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 报审 |  | 审查 |  | 技术经济指标 | 各项费用比例(%) | 备注
[6 empty] | 数量 | 金额（元） | 数量 | 金额（元）
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 19.692 | 316016840 | 19.692 | 271963617 | 13810868.22 | 74.63
一 |  |  |  | 临时工程 | 公路公里 | 19.692 | 493364 | 19.692 | 484197 | 24588.51 | 0.13
| 1 |  |  | 临时电力线路 | km | 0.750 | 32198 | 0.750 | 32156 | 42874.67
| 2 |  |  | 临时电信线路 | km | 0.750 | 4919 | 0.750 | 4919 | 6558.67
| 3 |  |  | 取弃土场临时道路 | km | 0.160 | 456247 | 0.160 | 447122 | 2794512.50
|  | 1 |  | 临时便道的修建与维护 | m | 160.000 | 9772 | 160.000 | 9562 | 59.76
|  | 2 |  | 拌和厂、预制厂临时便道 | km | 0.990 | 72128 | 0.990 | 69871 | 70576.77
|  | 3 |  | 预制场、拌和场地处理 | 100m2 | 76.000 | 373158 | 76.000 | 366621 | 4823.96
|  | 4 |  | 弃土场复耕 | m | 260.000 | 1189 | 260.000 | 1068 | 4.11
二 |  |  |  | 路基工程 | 公路公里 | 19.692 | 105689140 | 19.692 | 92253964 | 4684844.81 | 25.31
| 1 |  |  | 场地清理 | 公路公里 | 19.692 | 79674 | 19.692 | 77012 | 3910.83
|  | 1 |  | 清理与掘除 | 公路公里 | 19.692 | 79674 | 19.692 | 77012 | 3910.83
|  |  | 1 | 伐树、挖根、除草 | 棵 | 2465.000 | 79674 | 2465.000 | 77012 | 31.24
| 2 |  |  | 挖方 | m3 | 430578.200 | 5013258 | 430578.200 | 4017866 | 9.33
|  | 1 |  | 挖土方 | m3 | 430578.200 | 5013258 | 430578.200 | 4017866 | 9.33
|  |  | 1 | 挖路基土方 | m3 | 430578.200 | 5013258 | 430578.200 | 4017866 | 9.33
| 3 |  |  | 填方 | m3 | 983544.200 | 62314476 | 983544.200 | 51215026 | 52.07
|  | 1 |  | 路基填方 | m3 | 983544.200 | 51162792 | 983544.200 | 42858428 | 43.58
|  |  | 1 | 利用土方填筑 | m3 | 237546.600 | 1356934 | 237546.600 | 1199144 | 5.05
|  |  | 2 | 借土方填筑 | m3 | 213661.100 | 6299083 | 213661.100 | 5162500 | 24.16
|  |  | 3 | 填砂砾 | m3 | 532336.400 | 43506775 | 532336.400 | 36496784 | 68.56
|  | 2 |  | 耕地填前夯实 | m2 | 483638.600 | 7036138 | 483638.600 | 4382465 | 9.06
|  | 3 |  | 零填、挖方 | m3 | 98194.500 | 4115546 | 98194.500 | 3974133 | 40.47
| 4 |  |  | 路基零星工程 | 1km | 19.474 | 963530 | 19.474 | 946676 | 48612.30
| 5 |  |  | 特殊路基处理 | km | 19.692 | 9598290 | 19.692 | 9393675 | 477030.01
|  | 1 |  | 机井处理 | m3 | 3758.042 | 198435 | 3758.042 | 197166 | 52.47
|  | 2 |  | 挖除垃圾 | m3 | 3301.000 | 69310 | 3301.000 | 57090 | 17.29
|  | 3 |  | 坟地处理 | m3 | 46191.500 | 546393 | 46191.500 | 466402 | 10.10
|  | 4 |  | 软基处理 | m3 | 91975.260 | 8011022 | 91975.260 | 7902461 | 85.92
|  | 5 |  | 抛石挤淤 | m3 | 1831.200 | 135108 | 1831.200 | 132646 | 72.44
|  | 6 |  | 片石回填 | m3 | 5500.000 | 638022 | 5500.000 | 637910 | 115.98
| 6 |  |  | 桥头路基处理 | m | 182.190 | 7460232 | 182.190 | 7448502 | 40883.15
| 7 |  |  | 排水工程 | 公路公里 | 19.692 | 2923632 | 19.692 | 2881909 | 146349.23
|  | 1 |  | 边沟 | m3/m | 3029.600 / 4094.000 | 937454 | 3029.600 / 4094.000 | 924089 | 305.02 / 225.72
|  | 2 |  | 排水沟 | m3/m | 6101.800 / 7264.000 | 1888089 | 6101.800 / 7264.000 | 1861172 | 305.02 / 256.22
|  | 3 |  | 拦水带急流槽 | m3 | 296.490 | 84220 | 296.490 | 82973 | 279.85
|  | 4 |  | 蒸发池 | 处 | 1.000 | 13869 | 1.000 | 13675 | 13675.00
| 8 |  |  | 防护与加固工程 | m3 | 33015.680 | 17336048 | 33015.680 | 16273298 | 492.90
|  | 1 |  | 挡土墙 | m3/m | 19779.880 / 2060.000 | 13032944 | 19779.880 / 2060.000 | 12036530 | 608.52 / 5842.98
|  |  | 1 | 7.5#浆砌片石路肩墙 | m3/m | 313.480 / 50.000 | 103477 | 313.480 / 50.000 | 102584 | 327.24 / 2051.68
|  |  | 2 | C15片石混凝土路肩墙 | m3/m | 20729.200 / 2010.000 | 12929467 | 20729.200 / 2010.000 | 11933946 | 575.71 / 5937.29
|  | 2 |  | 拱形骨架护坡 | m3 | 13235.800 | 4303104 | 13235.800 | 4236768 | 320.10
三 |  |  |  | 路面工程 | 公路公里 | 19.692 | 101500009 | 19.692 | 99696573 | 5062795.70 | 27.36
| 1 |  |  | 路面垫层 | m2 | 226494.000 | 5763291 | 226494.000 | 5724388 | 25.27
|  | 1 |  | 20cm碎石垫层 | m2 | 226494.000 | 5763291 | 226494.000 | 5724388 | 25.27
| 2 |  |  | 路面底基层 | m2 | 449249.000 | 15011073 | 449249.000 | 14543092 | 32.37
|  | 1 |  | 18cm石灰粉煤灰稳定砂砾基层 | m2 | 449249.000 | 15011073 | 449249.000 | 14543092 | 32.37
| 3 |  |  | 路面基层 | m2 | 435497.000 | 27980396 | 435497.000 | 27187897 | 62.43
|  | 1 |  | 32cm石灰粉煤灰稳定碎石基层 | m2 | 435497.000 | 27980396 | 435497.000 | 27187897 | 62.43
| 4 |  |  | 透层、粘层、封层 | m2 | 421087.000 | 9591328 | 421087.000 | 9575586 | 22.74
|  | 1 |  | 透层 | m2 | 421087.000 | 2283250 | 421087.000 | 2278203 | 5.41
|  | 2 |  | 粘层 | m2 | 421087.000 | 1324762 | 421087.000 | 1322911 | 3.14
|  | 3 |  | 下封层 | m2 | 421087.000 | 5983316 | 421087.000 | 5974472 | 14.19
| 5 |  |  | 沥青混凝土面层 | m2 | 421087.000 | 42223560 | 421087.000 | 41752862 | 99.15
|  | 1 |  | 6cm中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 421087.000 | 24835443 | 421087.000 | 24552913 | 58.31
|  | 2 |  | 4cm细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 421087.000 | 17388117 | 421087.000 | 17199949 | 40.85
| 6 |  |  | 硬化路肩 | m3 | 234.200 | 95039 | 234.200 | 92469 | 394.83
|  | 1 |  | 水泥混凝土硬化路肩 | m3 | 234.200 | 95039 | 234.200 | 92469 | 394.83
| 7 |  |  | 平石 | m3 | 1010.500 | 786301 | 1010.500 | 772738 | 764.71
| 8 |  |  | 路面排水 | km | 51.541 | 49021 | 51.541 | 47541 | 922.39
|  | 1 |  | 拦水带 | m3/m | 109.560 / 2490.000 | 49021 | 109.560 / 2490.000 | 47541 | 433.93 / 19.09
|  |  | 1 | 水泥混凝土 | m3/m | 109.560 / 2490.000 | 49021 | 109.560 / 2490.000 | 47541 | 433.93 / 19.09
四 |  |  |  | 桥梁涵洞工程 | 公路公里 | 19.692 | 20356420 | 19.692 | 14381133 | 730303.32 | 3.95
| 1 |  |  | 涵洞工程 | m/道 | 388.000 / 16.000 | 1442956 | 388.000 / 16.000 | 1416271 | 3650.18 / 88516.94
|  | 1 |  | 钢筋混凝土盖板涵 | m/道 | 388.000 / 16.000 | 1442956 | 388.000 / 16.000 | 1416271 | 3650.18 / 88516.94
| 2 |  |  | 大桥工程 | m/座 | 217.620 / 1.000 | 18913464 | 217.620 / 1.000 | 12964862 | 59575.69 / 12964862.00
|  | 1 |  | K1+616沋河大桥 | m/座 | 217.620 / 1.000 | 18913464 | 217.620 / 1.000 | 12964862 | 59575.69 / 12964862.00
五 |  |  |  | 交叉工程 | 公路公里 | 19.692 | 60224898 | 19.692 | 46485899 | 2360648.94 | 12.76
| 1 |  |  | 平面交叉道 | 处 | 19.000 | 11550585 | 19.000 | 10845472 | 570814.32
|  | 1 |  | 公路与公路平面交叉 | 处 | 4.000 | 11132874 | 4.000 | 10435364 | 2608841.00
|  | 2 |  | 乡村道路与公路平面交叉 | 处 | 15.000 | 417711 | 15.000 | 410108 | 27340.53
| 2 |  |  | 互通式立体交叉 | 处 | 2.000 | 20670350 | 2.000 | 19319335 | 9659667.50
|  | 1 |  | K3+373上跨省道201立交(民生街立交） | m/座 | 57.580 / 1.000 | 5651408 | 57.580 / 1.000 | 4862956 | 84455.64 / 4862956.00
|  | 2 |  | K7+531上跨仓程立交 | m/座 | 73.080 / 1.000 | 5188334 | 73.080 / 1.000 | 4957673 | 67838.98 / 4957673.00
| 3 |  |  | 分离式立体交叉 | 处 | 5.000 | 28003963 | 5.000 | 16321092 | 3264218.40
|  | 1 |  | K20+672.714下穿西潼高速 | 处 | 1.000 | 26459 | 1.000 | 25772 | 25772.00
|  | 2 |  | K19+318.5上跨渭化专线中桥 | m/座 | 38.000 / 1.000 | 2857531 | 38.000 / 1.000 | 2732728 | 71913.89 / 2732728.00
|  | 3 |  | K19+455.5上跨朝阳大街中桥 | m/座 | 53.080 / 1.000 | 4355060 | 53.080 / 1.000 | 4153066 | 78241.64 / 4153066.00
|  | 4 |  | K21+028下穿陇海线立交桥 | m/座 | 22.500 / 1.000 | 20413180 | 22.500 / 1.000 | 9063452 | 402820.09 / 9063452.00
|  | 5 |  | 盖板涵通道 | m/道 | 130.000 / 3.000 | 351733 | 130.000 / 3.000 | 346074 | 2662.11 / 115358.00
六 |  |  |  | 公路设施及预埋管线工程 | 公路公里 | 19.692 | 5561314 | 19.692 | 5387867 | 273606.90 | 1.48
| 1 |  |  | 安全设施 | 公路公里 | 19.692 | 5135023 | 19.692 | 4961576 | 251958.97
|  | 1 |  | 波形钢板护栏 | m | 5122.760 | 1337730 | 5122.760 | 1291459 | 252.10
|  | 2 |  | 挡墙防撞护栏 | m | 1954.760 | 936909 | 1954.760 | 926626 | 474.04
|  | 3 |  | 桥梁防抛网 | m | 447.400 | 89480 | 447.400 | 89480 | 200.00
|  |  | 1 | 防抛网 | m | 447.400 | 89480 | 447.400 | 89480 | 200.00
|  | 4 |  | 示警桩 | 根 | 1718.000 | 142087 | 1718.000 | 138711 | 80.74
|  | 5 |  | 公路标线 | m2 | 1898.400 | 1231775 | 1898.400 | 1207016 | 635.81
|  |  | 1 | 公路标线 | m2 | 18336.000 | 1177670 | 18336.000 | 1153999 | 62.94
|  |  | 2 | 振动标线 | m2 | 648.000 | 54105 | 648.000 | 53017 | 81.82
|  | 6 |  | 突起路标 | 个 | 2236.000 | 61259 | 2236.000 | 47339 | 21.17
|  | 7 |  | 里程碑、百米桩、公路界碑 | 块 | 196.000 | 15247 | 196.000 | 14815 | 75.59
|  | 8 |  | 各类标志牌 | 块 | 78.000 | 1320536 | 78.000 | 1246130 | 15976.03
|  |  | 1 | 单圆柱标志牌 | 块 | 46.000 | 290520 | 46.000 | 269604 | 5860.96
|  |  | 2 | F式标志牌 | 块 | 28.000 | 788274 | 28.000 | 747507 | 26696.68
|  |  | 3 | 门架式标志牌 | 处 | 4.000 | 241742 | 4.000 | 229019 | 57254.75
| 2 |  |  | 其他工程 | 公路公里 | 19.692 | 426291 | 19.692 | 426291 | 21647.93
|  | 1 |  | 公路交工前养护费 | km | 19.692 | 426291 | 19.692 | 426291 | 21647.93
七 |  |  |  | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 19.692 | 1679049 | 19.692 | 1527850 | 77587.35 | 0.42
| 1 |  |  | 种植乔、灌木 | km | 20543.000 | 1679049 | 20543.000 | 1527850 | 74.37
|  | 1 |  | 种植百日红 | 株 | 7568.000 | 263676 | 7568.000 | 261474 | 34.55
|  | 2 |  | 种植灌木 | 株 | 7568.000 | 27419 | 7568.000 | 27083 | 3.58
|  |  |  | 三叶草 | m2 | 83164.000 | 1387954 | 83164.000 | 1239293 | 14.90
八 |  |  |  | 其它工程 | 公路公里 | 19.692 | 12512646 | 19.692 | 11746134 | 596492.69 | 3.22
| 1 |  |  | 抗洪抢险道路 | km | 0.608 | 1601385 | 0.608 | 1348327 | 2217643.09
| 2 |  |  | 关中环线至G108连接线 | 公路公里 | 19.692 | 10911261 | 19.692 | 10397807 | 528021.89
九 |  |  |  | 管理、养护及服务房屋 | 公路公里 | 19.692 | 8000000 | 19.692 | 0
| 1 |  |  | 公路管理养护站 | 处 | 1.000 | 8000000 | 1.000 | 0
|  |  |  | 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 公路公里 | 19.692 | 287503 | 19.692 | 287503 | 14599.99 | 0.08
三 |  |  |  | 办公及生活用家具购置 | 公路公里 | 19.692 | 287503 | 19.692 | 287503 | 14599.99 | 0.08
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 19.692 | 72894786 | 19.692 | 74825469 | 3799790.22 | 20.53
一 |  |  |  | 土地征用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 19.692 | 43762151 | 19.692 | 49876056 | 2532808.04 | 13.69
| 1 |  |  | 土地青苗补偿费 | 公路公里 | 19.692 | 22558054 | 19.692 | 28078244 | 1425870.61
|  | 1 |  | 主线占地 | 公路公里 | 19.692 | 19735264 | 19.692 | 19735264 | 1002197.03
|  | 2 |  | 抗洪抢险道路占地 | 公路公里 | 19.692 | 196600 | 19.692 | 196600 | 9983.75
|  | 3 |  | 关中环线至G108连接线占地 | 公路公里 | 19.692 | 2571000 | 19.692 | 2571000 | 130560.63
|  | 4 |  | 永久性占用耕地开垦费及占用税 | 亩 |  |  | 916.560 | 4888564 | 5333.60
|  | 5 |  | 征地管理费 | 总额 |  |  | 1.000 | 631626 | 631626.00
| 2 |  |  | 拆迁补偿费 | 公路公里 | 19.692 | 21204097 | 19.692 | 21797812 | 1106937.44
|  | 1 |  | 主线拆迁补偿费 | 公路公里 | 19.692 | 20070852 | 19.692 | 20070852 | 1019238.88
|  | 2 |  | 关中环线至G108连接线拆迁补偿费 | 公路公里 | 19.692 | 1133245 | 19.692 | 1133245 | 57548.50
|  | 3 |  | 拆迁管理费 | 总额 |  |  | 1.000 | 593715 | 593715.00
二 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 19.692 | 14901706 | 19.692 | 13007811 | 660563.22 | 3.57
| 1 |  |  | 建设单位管理费 | 公路公里 | 19.692 | 5345914 | 19.692 | 4716347 | 239505.74
| 2 |  |  | 工程质量监督费 | 公路公里 | 19.692 | 474025 | 19.692 | 407945 | 20716.28
| 3 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 19.692 | 7900421 | 19.692 | 6799090 | 345271.68
| 4 |  |  | 工程定额测定费 | 公路公里 | 19.692 | 379220 | 19.692 | 326356 | 16573.02
| 5 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 19.692 | 316017 | 19.692 | 271964 | 13810.89
| 6 |  |  | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 19.692 | 486109 | 19.692 | 486109 | 24685.61
四 |  |  |  | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 19.692 | 12808856 | 19.692 | 10821020 | 549513.51 | 2.97
| 1 |  |  | 编制项目建议书或工（预）可行性研究报告、投资估算及相应的专题研究费 | 公路公里 | 19.692 | 948051 | 19.692 | 815891 | 41432.61
| 2 |  |  | 初步设计和施工图设计的勘察费、设计费及概预算编制费 | 公路公里 | 19.692 | 9796522 | 19.692 | 8158909 | 414326.07
| 3 |  |  | 设计、监理、施工招标及标底编制费 | 公路公里 | 19.692 | 1564283 | 19.692 | 1346220 | 68363.80
| 4 |  |  | 下穿陇海铁路立交桥前期费 | 总额 | 1.000 | 500000 | 1.000 | 500000 | 500000.00
|  | 1 |  | 工务安全监护费 | 总额 | 1.000 | 100000 | 1.000 | 100000 | 100000.00
|  | 2 |  | 电务配合费 | 总额 | 1.000 | 100000 | 1.000 | 100000 | 100000.00
|  | 3 |  | 铁通配合费 | 总额 | 1.000 | 100000 | 1.000 | 100000 | 100000.00
|  | 4 |  | 接触网迁移配合费 | 总额 | 1.000 | 200000 | 1.000 | 200000 | 200000.00
五 |  |  |  | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 19.692 | 1264065 | 19.692 | 984600 | 50000.00 | 0.27
| 1 |  |  | 环境影响评价费 | 公路公里 | 19.692 | 252813 | 19.692 | 295380 | 15000.00
| 2 |  |  | 水土保持评估费 | 公路公里 | 19.692 | 252813 | 19.692 | 196920 | 10000.00
| 3 |  |  | 地质灾害危险性评价费 | 公路公里 | 19.692 | 252813 | 19.692 | 196920 | 10000.00
| 4 |  |  | 防洪评价费 | 公路公里 | 19.692 | 252813 | 19.692 | 98460 | 5000.00
| 5 |  |  | 用地预审报告编制费 | 公路公里 | 19.692 | 252813 | 19.692 | 196920 | 10000.00
八 |  |  |  | 联合试运转费 | 公路公里 | 19.692 | 158008 | 19.692 | 135982 | 6905.44 | 0.04
|  |  |  | 第一、二、三部分费用合计 | 公路公里 | 19.692 | 389199129 | 19.692 | 347076589 | 17625258.43 | 95.24
|  |  |  | 预备费 | 元 |  | 19459956 |  | 17353829 |  | 4.76
二 |  |  |  | 2.基本预备费 | 元 |  | 19459956 |  | 17353829 |  | 4.76
|  |  |  | 概算总金额 | 元 |  | 408659085 |  | 364430418 |  | 100.00
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 19.692 | 408659085 | 19.692 | 364430418 | 18506521.33 | 100.00

## 表4
人工、材料单价汇总表
建设项目名称：310国道渭南过境一级公路工程 | [5 empty] | 表4
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 原报单价 （元） | 审查单价 （元） | 备注
1 | 人工 | 工日 | 1 | 45.04
2 | 人工 | 工日 | 1 | 45.04
3 | 机械工 | 工日 | 2 | 45.04
4 | 原木 | m3 | 101 | 1450.00
5 | 锯材木中板§＝19～35 | m3 | 102 | 1550.00
6 | 光圆钢筋直径10～14mm | t | 111 | 4400.00
7 | 带肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 | t | 112 | 4500.00
8 | 钢绞线普通，无松弛 | t | 125 | 7000.00
9 | 波纹管钢带 | t | 151 | 6650.00
10 | 型钢 | t | 182 | 4340.00
11 | 钢板 | t | 183 | 4300.00
12 | 圆钢 | t | 184 | 3980.00
13 | 钢管 | t | 191 | 5600.00
14 | 镀锌钢板 | t | 208 | 5500.00
15 | 钢钎 | kg | 211 | 6.00
16 | 钢丝绳 | t | 221 | 6450.00
17 | 钢纤维 | t | 225 | 5500.00
18 | 电焊条 | kg | 231 | 7.50
19 | 螺栓 | kg | 240 | 15.00 | 10.65
20 | 镀锌螺栓 | kg | 241 | 18.00 | 14.76
21 | 膨胀螺栓 | 套 | 242 | 4.50 | 3.30
22 | 钢管立柱 | t | 247 | 6800.00
23 | 波形钢板 | t | 249 | 7500.00 | 7300.00
24 | 钢护筒 | t | 263 | 6500.00 | 5200.00
25 | 水 | m3 | 268 | 2.50 | 1.50
26 | 钢模板 | t | 271 | 6200.00 | 5550.00
27 | 组合钢模板 | t | 272 | 6000.00 | 5350.00
28 | 门式钢支架 | t | 273 | 7000.00 | 5200.00
29 | 生石灰 | t | 278 | 213.76
30 | 路面用碎石(1.5cm) | m3 | 327 | 108.85
31 | 其他材料费 | 元 | 391 | 1.00
32 | 四氟板式橡胶组合支座 | dm3 | 401 | 150.00 | 110.00
33 | 板式橡胶支座 | dm3 | 402 | 120.00 | 65.00
34 | 模数式伸缩缝 | t | 541 | 28700.00
35 | 板式橡胶伸缩缝 | m | 542 | 600.00
36 | 铸铁 | kg | 561 | 3.60
37 | 钢绞线群锚（7孔） | 套 | 576 | 315.00 | 245.00
38 | 铁件 | kg | 651 | 6.30
39 | 镀锌铁件 | kg | 652 | 7.50
40 | 铁钉 | kg | 653 | 7.30
41 | 8～12号铁丝 | kg | 655 | 7.70
42 | 20～22号铁丝 | kg | 656 | 7.70
43 | 刺铁丝 | kg | 658 | 7.20
44 | 铝合金标志 | t | 668 | 27000.00 | 25000.00
45 | 铸铁管 | kg | 682 | 3.60
46 | 电线 | m | 711 | 3.00
47 | 皮线 | m | 714 | 6.50
48 | 油漆 | kg | 732 | 15.00 | 13.50
49 | 热熔涂料 | kg | 738 | 8.50
50 | 反光玻璃珠 | kg | 739 | 3.60
51 | 反光膜 | m2 | 740 | 260.00 | 200.00
52 | 反光突起路钮 | 个 | 741 | 20.00 | 15.00
53 | 聚丙烯纤维 | kg | 756 | 80.00 | 35.00
54 | 草籽 | kg | 821 | 90.00 | 80.00
55 | 乔木 | 株 | 823 | 15.00
56 | 油毛毡 | m2 | 825 | 3.20
57 | HB-2001改进性防水层 | m2 | 829 | 30.00 | 20.00
58 | 32.5级水泥 | t | 832 | 419.61 | 398.90
59 | 42.5级水泥 | t | 833 | 481.72 | 443.52
60 | 桥42.5号水泥 | t | 836 | 499.14 | 443.44
61 | 硝铵炸药 | kg | 841 | 6.00
62 | 导火钱 | m | 842 | 1.20 | 1.10
63 | 普通雷管 | 个 | 845 | 3.65 | 1.00
64 | 石油沥青 | t | 851 | 4800.00
65 | 改性沥青 | t | 852 | 5800.00
66 | 乳化沥青 | t | 853 | 4600.00
67 | 改性乳化沥青 | t | 855 | 5600.00
68 | 重油 | kg | 861 | 3.64 | 3.50
69 | 汽油 | kg | 862 | 8.01 | 6.32
70 | 柴油 | kg | 863 | 7.28 | 5.74
71 | 煤 | t | 864 | 400.00
72 | 电 | kw-h | 865 | 0.80 | 0.70
73 | 水 | m3 | 866 | 2.50 | 1.50
74 | 青（红）砖 | 千块 | 877 | 320.00
75 | 生石灰 | t | 891 | 213.76
76 | 土 | m3 | 895 | 8.00
77 | 砂 | m3 | 897 | 92.26
78 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 108.01
79 | 砂砾 | m3 | 902 | 77.25 | 62.74
80 | 路基填砂砾 | m3 | 905 | 49.14
81 | 天然级配 | m3 | 908 | 40.00
82 | 黏土 | m3 | 911 | 15.00
83 | 片石 | m3 | 931 | 69.44
84 | 石渣 | m3 | 939 | 56.00
85 | 粉煤灰 | m3 | 945 | 54.03
86 | 矿粉 | t | 949 | 125.00
87 | 碎 石（2cm） | m3 | 951 | 82.57
88 | 碎 石（4cm） | m3 | 952 | 81.54
89 | 碎 石（8cm） | m3 | 954 | 80.50
90 | 碎 石 | m3 | 958 | 80.50
91 | 石屑 | m3 | 961 | 62.90
92 | 桥32.5号水泥 | t | 965 | 416.32 | 402.03
93 | 路面用碎石（1.5cm） | m3 | 965 | 108.85
94 | 路面用碎石（2.5cm） | m3 | 966 | 106.78
95 | 路面用碎石（3.5cm） | m3 | 967 | 105.74
96 | 块石 | m3 | 981 | 97.21
97 | 粗料石 | m3 | 984 | 125.00
98 | 草皮 | m2 | 995 | 3.20
填表部门：造价科 |  | 审查人：陈金文 |  |  | 审查时间：2008年12月20日